## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Tabla ordenada por Iteración (Sprint)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como un Usuario de SIGET, necesito iniciar sesión en el sistema mediante el proveedor externo de identidad, con la finalidad de acceder a las funcionalidades autorizadas según mi rol. | Iniciar sesión | Hecho | 3 SP | Sprint 4 | Alta | Inicio y cierre de sesión implementados y validados manualmente. El acceso aplica los roles y permisos locales.
E1-H2 | Como un Usuario de SIGET, necesito recuperar el acceso a mi cuenta mediante el proveedor externo de identidad, con la finalidad de restablecer mis credenciales cuando no pueda iniciar sesión. | Recuperar acceso | Hecho | 2 SP | Sprint 4 | Media | Recuperación de acceso implementada y validada manualmente. SIGET no almacena ni modifica contraseñas locales.
E1-H3 | Como un Administrador del sistema, necesito gestionar los roles y permisos de los usuarios, con la finalidad de controlar el acceso de los usuarios a las funcionalidades del sistema. | Gestión de roles RBAC | Hecho | 5 SP | Sprint 5 | Alta | Aprovisionamiento y administración de usuarios, roles y permisos mediante API. Permisos derivados de roles locales. Cliente administrativo previsto en PySide6.
E2-H4 | Como un Administrador del sistema, necesito registrar un activo tecnológico en el sistema, con la finalidad de mantener un registro actualizado de los equipos tecnológicos disponibles en la empresa. | Registrar activo TI | Hecho | 5 SP | Sprint 5 | Muy Alta | Registro de activos mediante API protegida, con validaciones, control de duplicados y persistencia en las tablas existentes de PostgreSQL. Interfaz administrativa prevista en PySide6.
E2-H5 | Como un Administrador del sistema, necesito modificar la información de un activo tecnológico, con la finalidad de mantener actualizados los datos de los equipos registrados. | Modificar activo TI | Hecho | 3 SP | Sprint 5 | Media | Modificación de los campos editables mediante API protegida. Conserva el identificador del activo, valida duplicados y registra los cambios en PostgreSQL. Interfaz administrativa prevista en PySide6.
E2-H6 | Como un Administrador del sistema, necesito consultar los activos tecnológicos registrados, con la finalidad de conocer la información y estado de los equipos disponibles en la empresa. | Inventario general de activos | Hecho | 3 SP | Sprint 5 | Alta | Consulta de inventario mediante API protegida, con búsqueda y filtros por categoría, ubicación y estado. Interfaz administrativa prevista en PySide6.
E3-H7 | Como un Usuario solicitante, necesito consultar el catálogo de equipos disponibles y registrar una solicitud de asignación por tipo o categoría de equipo, con la finalidad de disponer del equipamiento necesario para realizar mis actividades. | Solicitar asignación de equipo | Hecho | 5 SP | Sprint 5 | Muy Alta | Catálogo y formulario Web de solicitud por categoría, con disponibilidad y control de duplicados. El activo físico se selecciona durante la entrega.
E3-H8 | Como un Administrador del sistema, necesito gestionar las solicitudes de asignación de equipos, con la finalidad de revisar y controlar las solicitudes realizadas por los usuarios. | Aprobación de asignaciones | Hecho | 5 SP | Sprint 5 | Alta | Aprobación o rechazo por el Administrador mediante API, con responsable, fecha, motivo de rechazo y auditoría. La aprobación no selecciona ni asigna un activo físico.
E3-H9 | Como un Administrador del sistema, necesito consultar las asignaciones de equipos registradas en el sistema, con la finalidad de conocer el estado y la información de las asignaciones realizadas. | Consultar asignaciones | Hecho | 3 SP | Sprint 5 | Media | Consulta de asignaciones activas y finalizadas mediante API, con búsqueda por usuario y equipo y filtros por los estados existentes. Interfaz administrativa prevista en PySide6.
E3-H20 | Como un Técnico de soporte, necesito registrar la entrega física de un activo compatible con una solicitud de asignación aprobada, con la finalidad de formalizar la asignación y mantener actualizado el estado del activo. | Registrar entrega de equipo | Hecho | 5 SP | Sprint 5 | Muy Alta | Entrega de un activo disponible y compatible con una solicitud aprobada. Selección manual, creación de la asignación y actualización transaccional de estados. Lectura de códigos prevista en E8-H19.
E4-H10 | Como un Técnico de soporte, necesito registrar la devolución de un equipo asignado, con la finalidad de cerrar la asignación y dejar constancia de la recepción física del activo. | Registrar devolución de equipo | Hecho | 5 SP | Sprint 5 | Muy Alta | Recepción y evaluación inicial en una misma operación de API, con cierre de la asignación, fecha y responsable. Interfaz técnica prevista en PySide6.
E4-H11 | Como un Técnico de soporte, necesito evaluar y registrar el estado en que se recibe un equipo devuelto, con la finalidad de determinar si puede volver a estar disponible o requiere revisión técnica. | Registrar estado de equipo devuelto | Hecho | 3 SP | Sprint 5 | Alta | Equipo operativo a Disponible. Con daño o falla, a En revisión, generando o asociando un ticket. Evaluación integrada con la devolución. Diagnóstico y órdenes de trabajo corresponden a historias posteriores.
E5-H13 | Como un Usuario solicitante, necesito registrar una solicitud de soporte mediante un ticket, con la finalidad de informar un incidente o solicitar un servicio al área de soporte técnico. | Levantar ticket Service Desk | Hecho | 5 SP | Sprint 5 | Muy Alta | Creación inicial de tickets mediante formulario Web y API, con confirmación, estado inicial, prevención de duplicados y activo opcional autorizado según el rol.
E4-H12 | Como un Administrador del sistema, necesito consultar el historial de asignaciones, devoluciones y estados de un equipo, con la finalidad de conocer su uso y situación a lo largo del tiempo. | Historial y trazabilidad del equipo | Planificada | 5 SP | Sprint 6 | Media | Se registran asignaciones, devoluciones y cambios de estado del activo. Queda pendiente la consulta integrada del historial por equipo y su interfaz administrativa.
E5-H14 | Como un Administrador del sistema o Técnico de soporte, necesito gestionar los tickets de soporte según los permisos de mi rol, con la finalidad de asignar responsables, atender las solicitudes y mantener actualizado su estado. | Gestionar tickets de soporte | Planificada | 5 SP | Sprint 6 | Alta | Incluye asignación y reasignación administrativas, toma por un Técnico de tickets activos sin responsable, atención, cambios de estado, resolución y seguimiento del SLA. La toma debe respetar RBAC, trazabilidad y exclusión entre solicitudes concurrentes.
E5-H15 | Como un Usuario solicitante, necesito consultar el estado de mis tickets de soporte, con la finalidad de conocer el avance y estado de las solicitudes realizadas. | Seguimiento de tickets | Planificada | 3 SP | Sprint 6 | Media | Existe consulta de tickets propios mediante API. Queda pendiente el portal Web de seguimiento del avance, estado y resolución.
E6-H16 | Como un Técnico de soporte, necesito registrar el diagnóstico y gestionar la orden de trabajo asociada a un ticket, con la finalidad de documentar la falla detectada y la intervención técnica requerida sobre el activo. | Registro de diagnósticos y OT | Planificada | 8 SP | Sprint 6 | Muy Alta | Módulo de taller en PySide6 vinculado a tickets, activos y órdenes de trabajo. La orden de trabajo se abre desde un ticket asociado a un activo en estado ‘En revisión’ e inicia en estado ‘En Diagnóstico’. Al iniciar la intervención técnica, la orden pasa a ‘En Reparación’ y el activo pasa a ‘En reparación’.
E10-H23 | Como un Usuario solicitante, necesito recibir notificaciones por correo sobre el estado de mis solicitudes, con la finalidad de estar informado oportunamente sobre vencimientos o actualizaciones de servicio. | Notificaciones por correo | Planificada | 3 SP | Sprint 6 | Media | Alertas transaccionales mediante una API REST externa de correo ante cambios relevantes. Un fallo de notificación no revierte la operación principal y su tratamiento se realiza conforme a RNF20.
E6-H17 | Como un Técnico de soporte, necesito registrar el cierre y resolución de una reparación, con la finalidad de certificar la operatividad del equipo para que vuelva a estar disponible. | Cierre técnico de reparación | Planificada | 5 SP | Sprint 7 | Alta | Cierra la OT, actualiza el estado operativo del activo y permite completar el proceso técnico.
E6-H24 | Como un Técnico de soporte, necesito pausar una orden de trabajo por espera de repuestos o reasignarla a otro Técnico de soporte, con la finalidad de transparentar los cuellos de botella y mantener correctamente registrada la medición del tiempo de resolución (SLA). | Pausa o derivación de OT | Planificada | 3 SP | Sprint 7 | Media | Manejo de pausas, reanudaciones y reasignaciones dentro del ciclo de reparación.
E7-H18 | Como un Técnico de soporte, necesito registrar los repuestos utilizados en una reparación, con la finalidad de descontar el stock utilizado y mantener el control de piezas de recambio. | Asignación de repuestos | Planificada | 5 SP | Sprint 7 | Media | Imputación de repuestos a órdenes de trabajo y actualización transaccional de existencias.
E7-H25 | Como un Administrador del sistema, necesito registrar el ingreso y compra de nuevos repuestos, con la finalidad de mantener abastecido el inventario de piezas para reparaciones. | Carga de stock de repuestos | Planificada | 3 SP | Sprint 7 | Media | Registro de nuevas existencias y actualización del inventario de repuestos.
E7-H26 | Como un Administrador del sistema, necesito visualizar alertas automáticas ante repuestos bajo el stock mínimo, con la finalidad de gestionar oportunamente las adquisiciones y evitar quiebres en taller. | Alerta de stock crítico | Planificada | 3 SP | Sprint 7 | Media | Control de umbrales mínimos y visualización de piezas en estado crítico.
E8-H19 | Como un Técnico de soporte, necesito leer códigos de barra o QR de los equipos, con la finalidad de identificar con precisión los activos durante su entrega, devolución y operación técnica. | Lectura de códigos QR/Barras | Planificada | 5 SP | Sprint 7 | Alta | Lectura local mediante lector físico USB HID en PySide6, principalmente durante los procesos de entrega y devolución. Esta lectura no se contabiliza como una API externa, conforme a RNF19.
E8-H27 | Como un Administrador del sistema, necesito generar e imprimir etiquetas con código QR para activos nuevos, con la finalidad de rotular físicamente los equipos que ingresan a la flota institucional. | Generación de códigos QR | Planificada | 5 SP | Sprint 8 | Media | Generación de códigos QR mediante la API externa definida para SIGET, asociándolos al activo correspondiente; impresión y reimpresión de etiquetas desde la aplicación de Escritorio.
E9-H21 | Como un Administrador del sistema, necesito consultar reportes de fallas y tiempos de atención, con la finalidad de evaluar el rendimiento del servicio y apoyar la toma de decisiones sobre el parque tecnológico. | Reportes y métricas de soporte | Planificada | 5 SP | Sprint 8 | Media | Métricas de SLA, tiempos de atención y recurrencia de fallas basadas en datos históricos.
E9-H22 | Como un Administrador del sistema, necesito consultar el registro histórico de operaciones y eventos críticos, con la finalidad de auditar las acciones realizadas sobre los activos y solicitudes. | Bitácora de auditoría | Planificada | 3 SP | Sprint 8 | Media | Se registran operaciones críticas en la bitácora. Quedan pendientes la consulta y el filtrado administrativos, con acceso RBAC y sin modificación ni eliminación, conforme a RNF10 y RNF22.
E9-H28 | Como un Administrador del sistema, necesito exportar informes ejecutivos del estado y valorización del parque tecnológico, con la finalidad de respaldar auditorías contables e inversiones de TI. | Reporte consolidado de parque TI | Planificada | 3 SP | Sprint 8 | Media | Generación de informes consolidados y exportación a PDF/Excel.
E10-H29 | Como un Usuario solicitante, necesito visualizar un centro de notificaciones dentro de la plataforma, con la finalidad de enterarme de avisos urgentes aunque no revise mi correo electrónico. | Centro de avisos en plataforma | Planificada | 3 SP | Sprint 8 | Media | Centro de notificaciones internas asociado a eventos de tickets y asignaciones.
E5-H30 | Como un Usuario solicitante, necesito calificar la atención recibida al cerrarse un ticket de soporte, con la finalidad de aportar retroalimentación sobre la calidad del servicio técnico. | Calificación de servicio (CSAT) | Planificada | 3 SP | Sprint 8 | Media | Evaluación posterior al cierre de tickets y generación de métricas de satisfacción.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.