## registro
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 4
Sprint 4 (15/09/2026 al 28/09/2026)
|  | Reunion Inicial 15/09/2026 | 2026-09-11 | Seguimiento de avances 24/09/2026 | 2026-09-13 | Reunion de cierre 28/09/2026
Diego Alcaino | ¿Qué completaste ayer? | Corrección y consolidación de la Vista Escenario, Vista Lógica y Vista Proceso de SIGET. |  | No se realizaron nuevas tareas desde la reunión inicial. El equipo acordó posponer el avance funcional restante por motivos de planificación académica. |  | No se registraron nuevas tareas de desarrollo durante el resto del Sprint 4.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Revisar junto al equipo el cierre del Sprint 3 y participar en la planificación y distribución inicial del trabajo correspondiente al Sprint 4. |  | Mantener seguimiento del estado del Sprint y preparar la replanificación del trabajo pendiente para el Sprint 5. |  | Participar en el cierre del Sprint 4 y dejar identificado el trabajo pendiente que será trasladado al Sprint 5.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Durante la jornada de planificación inicial del Sprint 4. |  | La replanificación se completará durante el cierre del Sprint. |  | Durante el cierre del Sprint 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos relevantes reportados al inicio del Sprint. |  | No se registran impedimentos técnicos. El equipo acordó no continuar el desarrollo funcional hasta el Sprint 5 por motivos de planificación académica. |  | Sin impedimentos técnicos. El alcance pendiente queda replanificado para el Sprint 5.
Joaquin Riquelme | ¿Qué completaste ayer? | Revisión de la organización del repositorio, nomenclatura de archivos y ubicación de las evidencias desarrolladas durante el Sprint 3. |  | No se realizaron nuevas tareas desde la reunión inicial. El equipo acordó posponer el avance funcional restante por motivos de planificación académica. |  | No se registraron nuevas tareas de desarrollo durante el resto del Sprint 4.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Revisar el cierre del Sprint 3 y validar junto al equipo el alcance y las prioridades inicialmente definidas para el Sprint 4. |  | Revisar el estado del alcance pendiente y considerar su replanificación para el Sprint 5. |  | Participar en la revisión del alcance alcanzado y del trabajo trasladado al Sprint 5.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Durante la jornada de planificación inicial del Sprint 4. |  | La revisión se completará durante el cierre del Sprint. |  | Durante el cierre del Sprint 4.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos relevantes. |  | No se registran impedimentos técnicos. El equipo acordó posponer el desarrollo funcional restante hasta el Sprint 5 por motivos de planificación académica. |  | Sin impedimentos técnicos. Las funcionalidades pendientes continuarán en Sprint 5.
Ignacio Troncoso | ¿Qué completaste ayer? | Desde la tarde del 13/09 realicé una revisión integral de coherencia documental entre arquitectura, base de datos, casos de uso, requisitos, diagramas 4+1 y demás evidencias de SIGET, identificando y corrigiendo inconsistencias entre los artefactos del proyecto. |  | No se realizaron nuevas tareas el día anterior. El incremento técnico trabajado al inicio del Sprint ya se encontraba terminado: preparación de Django, integración con PostgreSQL, consolidación de Docker, E1-H1 Inicio de sesión y E1-H2 Recuperación de acceso. |  | No se realizaron nuevas tareas de desarrollo. Se mantiene como incremento completado Django/PostgreSQL/Docker, E1-H1 y E1-H2.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Preparar el proyecto Django, integrarlo con PostgreSQL, consolidar el entorno Docker e iniciar la implementación del flujo de autenticación externa de SIGET. |  | Mantener estable el incremento desarrollado y dejar identificado el trabajo funcional pendiente para su continuación en Sprint 5. |  | Consolidar el estado del incremento completado y dejar las historias pendientes preparadas para continuar en Sprint 5.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Se estima completar el incremento técnico inicial durante las primeras jornadas de trabajo del Sprint. |  | Las tareas ejecutadas ya se encuentran finalizadas. El alcance restante continuará en Sprint 5. |  | Las tareas desarrolladas en Sprint 4 están terminadas; las historias pendientes continúan en Sprint 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos técnicos relevantes. |  | No se registran impedimentos técnicos. Por decisión de planificación académica, el equipo acordó retomar el desarrollo funcional pendiente durante el Sprint 5. |  | Sin impedimentos técnicos. El alcance no desarrollado fue replanificado para el Sprint 5.