## registro
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 2
|  | Semana 1 (27/08 al 02/09) | [6 empty] | Semana 2 (03/09 al 10/09)
|  | 2026-08-27 | Reunion Inicial 28/08/2026 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Seguimiento de avances 02/09/2026 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Reunion de cierre 09/09/2026 | 2026-09-10
Diego Alcaino | ¿Qué completaste ayer? |  | Planificación del Sprint 2 y preparación de la estructura inicial de la Matriz R.A.C.I. |  |  |  |  | Avance en la Matriz R.A.C.I y diseño preliminar de pantallas de consola técnica y taller en Figma. | [6 empty] | Finalización de la Matriz R.A.C.I y validación de prototipos navegables de escritorio en Figma.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Definir roles y actividades en la Matriz R.A.C.I y comenzar el diseño de wireframes de escritorio en Figma. |  |  |  |  | Completar la Matriz R.A.C.I y avanzar en los MockUps de escritorio para recepción/entrega y órdenes de trabajo. | [6 empty] | Revisar junto al equipo los entregables de diseño y verificar el cumplimiento del objetivo del Sprint 2.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 2026-09-03 |  |  |  |  | 2026-09-06 | [6 empty] | 2026-09-09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Coordinación de tiempos con el equipo debido a turnos de práctica profesional. |  |  |  |  | Definir con el equipo los controles visuales para la lectura de códigos QR en la app de escritorio. | [6 empty] | Sin impedimentos relevantes.
Joaquin Riquelme | ¿Qué completaste ayer? |  | Definición de actividades del Sprint 2 y alcance del catálogo de Requisitos No Funcionales. |  |  |  |  | Avance en la especificación de los 22 RNFs y diseño preliminar de pantallas del portal web en Figma. | [6 empty] | Finalización del documento ERS No funcional y consolidación de MockUps del portal web en Figma.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Iniciar el levantamiento de los Requisitos No Funcionales (ERS) bajo ISO/IEC 25010 y bocetar portal web en Figma. |  |  |  |  | Completar el documento ERS No funcional y continuar los MockUps web de solicitud de asignación y Service Desk. | [6 empty] | Realizar junto al equipo la revisión final de los artefactos del sprint y verificar el cumplimiento del objetivo.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 2026-09-02 |  |  |  |  | 2026-09-05 | [6 empty] | 2026-09-09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Consultar compatibilidad de lectores periféricos en los requisitos técnicos. |  |  |  |  | Dificultad para coordinar algunos horarios de trabajo por carga de práctica profesional. | [6 empty] | Sin impedimentos relevantes.
Ignacio Troncoso | ¿Qué completaste ayer? |  | Configuración de la lista de tareas del Sprint 2 en Trello y estructura base del Product Backlog. |  |  |  |  | Product Backlog completado con 125 SP y avance en el Documento de Diseño y Arquitectura Preliminar. | [6 empty] | Finalización del Documento de Diseño y Arquitectura Preliminar y cierre del Documento de Épicas e HUs.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Estructurar la plantilla PMO del Product Backlog e iniciar la redacción de las 30 historias de usuario. |  |  |  |  | Completar la especificación de contratos de APIs REST y redactar criterios Gherkin en el Documento de Épicas. | [6 empty] | Revisar que la documentación mantenga coherencia con la versión actual de SIGET y respaldar entregables en Drive.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 2026-09-02 |  |  |  |  | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-09
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Consensuar la estimación de Story Points con el equipo para los módulos de PySide6. |  |  |  |  | Asegurar la estandarización del término asignación en todos los criterios de aceptación. | [6 empty] | Sin impedimentos relevantes.