## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 90
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
CARD-PB | T-PB01 | Consolidación y estructuración de la plantilla PMO en Excel para el Product Backlog. | 4
CARD-PB | T-PB02 | Redacción de enunciados estándar (Como... Necesito... Para...) de las 30 historias de usuario. | 6
CARD-PB | T-PB03 | Sesión de estimación Planning Poker de Story Points (total 125 SP) y asignación a Sprints 4 al 8. | 4
CARD-EHU | T-HU01 | Definición y alcance de las 10 Épicas funcionales del sistema SIGET. | 5
CARD-EHU | T-HU02 | Redacción de criterios de aceptación bajo formato Gherkin (4 escenarios por historia). | 10
CARD-EHU | T-HU03 | Revisión terminológica para estandarizar Asignaciones e Inventario/Taller (eliminación de Préstamo/Pañol). | 3
CARD-ARQ | T-ARQ01 | Redacción de la justificación técnica del stack tecnológico (Django, PySide6, PostgreSQL). | 5
CARD-ARQ | T-ARQ02 | Definición de contratos y especificaciones técnicas de las 5 APIs RESTful (2 propias y 3 externas). | 6
CARD-ARQ | T-ARQ03 | Estructuración del modelo de seguridad y control de acceso RBAC por perfil. | 4
CARD-RACI | T-RC01 | Identificación de entregables, procesos y responsables según perfiles del equipo. | 3
CARD-RACI | T-RC02 | Construcción de la matriz R.A.C.I validando roles (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado). | 3
CARD-RNF | T-RN01 | Levantamiento y catalogación de Requisitos No Funcionales bajo norma ISO/IEC 25010. | 5
CARD-RNF | T-RN02 | Definición de métricas cuantificables, motivos y criticidad para RNF01 a RNF22. | 4
CARD-UI | T-UI01 | Diseño de wireframes y flujos de navegación para portal web de autoservicio en Figma. | 8
CARD-UI | T-UI02 | Diseño de vistas y consola técnica para aplicación de escritorio (PySide6) en Figma. | 8
CARD-UI | T-UI03 | Prototipado interactivo y validación de usabilidad interna de pantallas críticas. | 6
CARD-REV | T-RV01 | Preparación de evidencias, revisión de entregables y reunión de Cierre de Sprint 2. | 6