## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas del Cuarto Sprint
Total Horas: |  | 51
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
CARD-DJANGO | T-DJ01 | Inicializar el proyecto Django de SIGET y crear la estructura base de aplicaciones. | 4
CARD-DJANGO | T-DJ02 | Configurar settings, rutas base, templates, archivos estáticos y variables de entorno iniciales. | 4
CARD-PG | T-PG01 | Configurar la conexión de Django con PostgreSQL mediante variables de entorno. | 4
CARD-PG | T-PG02 | Validar acceso desde Django al esquema PostgreSQL existente y comprobar la integración con los modelos SIGET. | 4
CARD-DCK | T-DK01 | Incorporar el servicio Web Django al entorno Docker existente. | 4
CARD-DCK | T-DK02 | Validar comunicación entre Django y PostgreSQL dentro de Docker Compose y ejecución correcta del proyecto. | 4
E1-H1 | T-H101 | Configurar la integración OAuth/OIDC con Auth0 para autenticación externa. | 4
E1-H1 | T-H102 | Implementar flujo de inicio de sesión, callback y cierre de sesión mediante Auth0. | 4
E1-H1 | T-H103 | Implementar vinculación entre identidad Auth0 y Usuario SIGET mediante identificador externo/correo. | 4
E1-H1 | T-H104 | Implementar sesión SIGET, validaciones de usuario activo y manejo controlado de errores de autenticación. | 4
E1-H2 | T-H201 | Implementar formulario, vista y ruta para recuperación de acceso. | 4
E1-H2 | T-H202 | Integrar recuperación con Auth0, mensajes anti-enumeración y pruebas del flujo de recuperación. | 4
CARD-CIERRE | T-CI01 | Ejecutar Sprint Review y registrar qué incremento funcional quedó efectivamente terminado. | 1
CARD-CIERRE | T-CI02 | Ejecutar Sprint Retrospective identificando causas del alcance parcial y acciones de mejora. | 1
CARD-CIERRE | T-CI03 | Evaluar el Objetivo del Sprint 4 y registrar formalmente que fue alcanzado de forma parcial. | 1