## registro
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 5
Sprint 5 (29/09/2026 al 18/10/2026)
|  | Planificación inicial del Sprint 5 | Avances del desarrollo | Cierre del Sprint 5
Diego Alcaino | ¿Qué completaste ayer? | Organizamos las tareas del inventario y revisamos las funcionalidades que correspondían a este sprint. | Avancé con el registro y consulta de equipos, además del flujo de devolución. | Quedaron desarrolladas las funcionalidades del inventario y devolución contempladas para el sprint.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar con los formularios y las validaciones del módulo de inventario. | Revisar la integración de las operaciones y ejecutar pruebas con datos de ejemplo. | Ordenar las evidencias y revisar los resultados junto al equipo.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Durante el Sprint 5. | Antes de finalizar el sprint. | Al cierre del Sprint 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Coordinar los cambios del inventario con el resto de los módulos. | Revisar los casos que dependen de asignaciones y devoluciones. | Mantener una buena coordinación para las próximas integraciones.
Joaquin Riquelme | ¿Qué completaste ayer? | Revisé las tareas del portal de solicitudes, la consulta de asignaciones y los tickets de soporte. | Implementé los formularios del portal y los servicios de consulta de asignaciones. | Terminé las funcionalidades de solicitudes y tickets, junto con sus pruebas.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Avanzar con los formularios de solicitudes y tickets. | Probar validaciones, permisos y prevención de registros duplicados. | Dejar organizadas las pruebas y los cambios del repositorio.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Durante el Sprint 5. | Antes del cierre del sprint. | Al finalizar el sprint.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Revisar que los formularios utilicen correctamente los servicios del sistema. | Coordinar los casos de prueba con el resto del equipo. | Seguir verificando los cambios cuando se integren nuevas funcionalidades.
Ignacio Troncoso | ¿Qué completaste ayer? | Organicé las tareas de roles, permisos y aprobación de solicitudes. | Avancé con los servicios REST, los permisos y la revisión de equipos devueltos. | Completé las funcionalidades asignadas y revisé su integración con los demás módulos.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Continuar con los servicios y la gestión de permisos. | Probar los endpoints y revisar las respuestas del sistema. | Reunir las evidencias y ordenar los resultados de las pruebas.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Durante el Sprint 5. | Antes de finalizar el sprint. | Al cierre del Sprint 5.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Coordinar los cambios de permisos con los módulos existentes. | Verificar que los endpoints mantengan las validaciones necesarias. | Mantener los servicios documentados para facilitar el trabajo del equipo.