## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog - Sprint 5 (29/09 al 18/10/2026)
Total de horas estimadas del sprint |  | 230
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividades | Horas estimadas
E1-H3 | T-01 | Implementar consulta de usuarios registrados en backend. | 3
E1-H3 | T-02 | Consultar roles asignados y permisos efectivos de cada usuario. | 1
E1-H3 | T-03 | Implementar aprovisionamiento administrativo de nuevos usuarios. | 3
E1-H3 | T-04 | Validar datos obligatorios y evitar duplicados antes de aprovisionar una cuenta. | 1
E1-H3 | T-05 | Crear la identidad del nuevo usuario mediante Auth0 desde el backend. | 1
E1-H3 | T-06 | Vincular la identidad externa de Auth0 con el usuario registrado en PostgreSQL. | 2
E1-H3 | T-07 | Asignar el rol inicial mediante UsuarioRol. | 1
E1-H3 | T-08 | Permitir asignar, modificar y retirar roles mediante UsuarioRol. | 1
E1-H3 | T-09 | Permitir agregar y retirar permisos de los roles mediante RolPermiso. | 1
E1-H3 | T-10 | Mantener los permisos derivados de los roles; no asignar permisos directamente al usuario. | 1
E1-H3 | T-11 | Restringir el aprovisionamiento y la gestión de usuarios, roles y permisos al Administrador del sistema. | 1
E1-H3 | T-12 | Validar autorización siempre en backend antes de ejecutar operaciones protegidas. | 1
E1-H3 | T-13 | No confiar en roles o permisos manipulados desde sesión, cliente o frontend. | 1
E1-H3 | T-14 | Impedir el autorregistro público de usuarios. | 1
E1-H3 | T-15 | Mantener las credenciales y contraseñas fuera de PostgreSQL; la autenticación continúa delegada a Auth0. | 2
E1-H3 | T-16 | Implementar manejo controlado de errores si falla el aprovisionamiento en Auth0 o PostgreSQL. | 3
E1-H3 | T-17 | Registrar los cambios críticos de usuarios, roles y permisos según la trazabilidad definida para SIGET. | 1
E1-H3 | T-18 | Probar acceso permitido y denegado utilizando usuarios reales con los tres roles en PostgreSQL. | 2
E1-H3 | T-19 | Probar que un usuario sin rol de Administrador no pueda ejecutar operaciones administrativas aunque manipule su sesión. | 1
E1-H3 | T-20 | Ejecutar pruebas unitarias y de integración correspondientes a E1-H3. | 2
E1-H3 | T-21 | Validar que E1-H1 y E1-H2 continúen funcionando después de incorporar el aprovisionamiento. | 1
E1-H3 | T-22 | Dejar el backend preparado para ser consumido posteriormente por la Aplicación de Escritorio PySide6. | 1
E2-H4 | T-01 | Revisar tabla y campos existentes del activo. | 1
E2-H4 | T-02 | Mapear estructura existente en Django sin crear migraciones. | 1
E2-H4 | T-03 | Crear formulario de registro. | 3
E2-H4 | T-04 | Validar campos obligatorios y formatos. | 1
E2-H4 | T-05 | Validar identificador/serie y evitar duplicados. | 1
E2-H4 | T-06 | Persistir en la tabla existente. | 1
E2-H4 | T-07 | Restringir operación según permisos. | 1
E2-H5 | T-01 | Identificar campos editables y protegidos. | 1
E2-H5 | T-02 | Crear vista/formulario de edición. | 3
E2-H5 | T-03 | Precargar datos del activo existente. | 1
E2-H5 | T-04 | Validar cambios y restricciones de la BD. | 1
E2-H5 | T-05 | Evitar duplicados excluyendo el registro actual. | 1
E2-H5 | T-06 | Persistir cambios en la tabla existente. | 1
E2-H5 | T-07 | Restringir edición por RBAC. | 1
E2-H6 | T-01 | Revisar tablas y relaciones existentes del inventario. | 1
E2-H6 | T-02 | Implementar consulta de activos desde PostgreSQL. | 3
E2-H6 | T-03 | Exponer listado de activos mediante endpoint REST. | 1
E2-H6 | T-04 | Permitir búsqueda por identificador, código de inventario y/o número de serie según campos existentes. | 1
E2-H6 | T-05 | Permitir filtros por categoría, ubicación y estado. | 1
E2-H6 | T-06 | Incluir información relacionada necesaria para identificar el activo. | 1
E2-H6 | T-07 | Manejar correctamente búsquedas sin resultados. | 1
E2-H6 | T-08 | Evitar consultas N+1 o accesos innecesarios a BD cuando corresponda. | 1
E2-H6 | T-09 | Aplicar autorización RBAC de consulta en backend. | 1
E2-H6 | T-10 | Rechazar acceso de usuarios no autorizados aunque invoquen directamente la API. | 1
E2-H6 | T-11 | No crear vistas HTML administrativas. | 1
E2-H6 | T-12 | Dejar el endpoint preparado para ser consumido posteriormente por PySide6. | 1
E2-H6 | T-13 | Crear pruebas de listado, búsqueda y filtros. | 2
E2-H6 | T-14 | Crear pruebas de acceso permitido y denegado por RBAC. | 2
E2-H6 | T-15 | Validar criterios de aceptación de E2-H6. | 1
E3-H7 | T-01 | Revisar tablas existentes de solicitudes y equipos. | 1
E3-H7 | T-02 | Mostrar equipos disponibles. | 1
E3-H7 | T-03 | Crear formulario de solicitud. | 3
E3-H7 | T-04 | Asociar usuario y categoría solicitada | 1
E3-H7 | T-05 | Utilizar el estado inicial existente. | 1
E3-H7 | T-06 | Validar disponibilidad y evitar solicitudes duplicadas. | 1
E3-H7 | T-07 | Persistir solicitud en la tabla existente. | 1
E3-H8 | T-01 | Consultar solicitudes pendientes desde PostgreSQL. | 2
E3-H8 | T-02 | Exponer solicitudes pendientes mediante endpoint REST protegido. | 1
E3-H8 | T-03 | Permitir aprobar una solicitud pendiente. | 1
E3-H8 | T-04 | Cambiar el estado de la solicitud a Aprobada utilizando el estado real existente. | 1
E3-H8 | T-05 | Registrar Administrador, fecha y hora de la decisión según el modelo existente. | 1
E3-H8 | T-06 | Registrar trazabilidad/auditoría de la aprobación. | 1
E3-H8 | T-07 | No seleccionar ni asignar todavía un activo físico al aprobar. | 1
E3-H8 | T-08 | Permitir rechazar una solicitud pendiente. | 1
E3-H8 | T-09 | Registrar el motivo de rechazo cuando corresponda. | 1
E3-H8 | T-10 | Cambiar al estado de rechazo definido en PostgreSQL. | 2
E3-H8 | T-11 | Bloquear aprobación/rechazo de solicitudes inexistentes. | 1
E3-H8 | T-12 | Bloquear modificación de solicitudes ya gestionadas. | 1
E3-H8 | T-13 | Evitar doble procesamiento de una misma solicitud. | 1
E3-H8 | T-14 | Restringir la operación al Administrador del sistema mediante RBAC backend. | 1
E3-H8 | T-15 | Ejecutar cambios de forma transaccional cuando corresponda. | 1
E3-H8 | T-16 | No crear vistas administrativas Web. | 1
E3-H8 | T-17 | Dejar los endpoints preparados para PySide6. | 1
E3-H8 | T-18 | Probar los criterios de aceptación de E3-H8. | 1
E3-H8 | T-19 | Probar RBAC, doble procesamiento y transiciones inválidas. | 1
E3-H9 | T-01 | Revisar tablas y relaciones existentes de asignaciones. | 1
E3-H9 | T-02 | Implementar listado de asignaciones desde PostgreSQL. | 3
E3-H9 | T-03 | Exponer consulta mediante endpoint REST protegido. | 1
E3-H9 | T-04 | Mostrar el estado actual de cada asignación. | 1
E3-H9 | T-05 | Incluir información del usuario asociado. | 1
E3-H9 | T-06 | Incluir información del activo asociado. | 1
E3-H9 | T-07 | Permitir búsqueda de asignaciones por usuario. | 1
E3-H9 | T-08 | Permitir búsqueda de asignaciones por activo/equipo. | 1
E3-H9 | T-09 | Implementar filtros por estado cuando corresponda. | 3
E3-H9 | T-10 | Diferenciar asignaciones activas y finalizadas según estados reales del modelo. | 1
E3-H9 | T-11 | Manejar correctamente consultas sin resultados. | 1
E3-H9 | T-12 | Aplicar RBAC administrativo en backend. | 1
E3-H9 | T-13 | Rechazar consultas administrativas no autorizadas. | 1
E3-H9 | T-14 | No crear interfaz HTML administrativa. | 3
E3-H9 | T-15 | Dejar el endpoint preparado para consumo desde PySide6. | 1
E3-H9 | T-16 | Crear pruebas de listado, búsqueda y filtros. | 2
E3-H9 | T-17 | Crear pruebas RBAC. | 2
E3-H9 | T-18 | Probar los criterios de aceptación de E3-H9. | 1
E3-H20 | T-01 | Consultar una solicitud previamente aprobada. | 1
E3-H20 | T-02 | Validar que la solicitud pueda ser atendida. | 1
E3-H20 | T-03 | Consultar activos compatibles y disponibles. | 1
E3-H20 | T-04 | Seleccionar un activo físico compatible. | 1
E3-H20 | T-05 | Validar que el activo continúe disponible antes de confirmar. | 1
E3-H20 | T-06 | Asociar correctamente usuario, solicitud y activo. | 1
E3-H20 | T-07 | Registrar fecha y hora de entrega. | 1
E3-H20 | T-08 | Crear o activar la asignación utilizando las tablas existentes. | 1
E3-H20 | T-09 | Cambiar el estado del activo a Asignado. | 1
E3-H20 | T-10 | Marcar la solicitud como atendida utilizando el estado definido en PostgreSQL. | 2
E3-H20 | T-11 | Bloquear activos incompatibles con la solicitud. | 1
E3-H20 | T-12 | Bloquear entrega sin solicitud aprobada. | 1
E3-H20 | T-13 | Bloquear entrega de un activo que ya no esté disponible. | 1
E3-H20 | T-14 | Evitar asignaciones o entregas duplicadas. | 1
E3-H20 | T-15 | Ejecutar la operación de forma transaccional. | 1
E3-H20 | T-16 | Restringir la operación al Técnico de soporte según RBAC definido. | 1
E3-H20 | T-17 | Registrar trazabilidad/auditoría de la entrega. | 1
E3-H20 | T-18 | Mantener selección manual del activo; QR/código de barras se incorpora posteriormente. | 1
E3-H20 | T-19 | No crear interfaz técnica Web. | 3
E3-H20 | T-20 | Dejar el endpoint preparado para PySide6. | 1
E3-H20 | T-21 | Crear pruebas funcionales, transaccionales y RBAC. | 2
E3-H20 | T-22 | Probar los criterios de aceptación de E3-H20. | 1
E4-H10 | T-01 | Buscar una asignación activa. | 1
E4-H10 | T-02 | Identificar al usuario asociado. | 1
E4-H10 | T-03 | Identificar el activo asociado. | 1
E4-H10 | T-04 | Validar que la asignación se encuentre activa. | 1
E4-H10 | T-05 | Registrar fecha y hora de devolución. | 1
E4-H10 | T-06 | Cerrar/finalizar la asignación utilizando el estado real existente. | 1
E4-H10 | T-07 | Registrar la recepción del equipo según el modelo de datos. | 1
E4-H10 | T-08 | Evitar devolución de una asignación inexistente. | 1
E4-H10 | T-09 | Evitar devolución de una asignación ya finalizada. | 1
E4-H10 | T-10 | Evitar devolución duplicada. | 1
E4-H10 | T-11 | Validar campos obligatorios. | 1
E4-H10 | T-12 | Mantener coherencia entre asignación, usuario y activo. | 1
E4-H10 | T-13 | Restringir la operación al Técnico de soporte mediante RBAC backend. | 1
E4-H10 | T-14 | Registrar trazabilidad/auditoría de la devolución. | 1
E4-H10 | T-15 | Ejecutar la operación de forma transaccional. | 1
E4-H10 | T-16 | No crear interfaz técnica Web. | 3
E4-H10 | T-17 | Dejar el endpoint preparado para PySide6. | 1
E4-H10 | T-18 | Crear pruebas funcionales, transaccionales y RBAC. | 2
E4-H10 | T-19 | Probar los criterios de aceptación de E4-H10. | 1
E4-H11 | T-01 | Obtener el activo proveniente de una devolución válida. | 1
E4-H11 | T-02 | Verificar que el activo esté pendiente de evaluación cuando corresponda. | 1
E4-H11 | T-03 | Recibir el estado seleccionado por el Técnico. | 1
E4-H11 | T-04 | Validar que el estado seleccionado sea permitido para este proceso. | 1
E4-H11 | T-05 | Registrar observaciones de la evaluación. | 1
E4-H11 | T-06 | Registrar daño físico u otra información pertinente según los campos existentes. | 1
E4-H11 | T-07 | Si el equipo está operativo, cambiarlo a Disponible. | 1
E4-H11 | T-08 | Habilitar nuevas asignaciones únicamente cuando el activo quede disponible. | 1
E4-H11 | T-09 | Si el equipo presenta falla, cambiarlo a En revisión. | 2
E4-H11 | T-10 | Bloquear nuevas asignaciones mientras el equipo permanezca en revisión. | 2
E4-H11 | T-11 | Generar o asociar el ticket de soporte correspondiente cuando exista una falla. | 1
E4-H11 | T-12 | Evitar duplicar tickets para la misma evaluación cuando corresponda. | 1
E4-H11 | T-13 | Registrar quién realizó la evaluación. | 1
E4-H11 | T-14 | Registrar fecha/hora según la estructura existente. | 1
E4-H11 | T-15 | Ejecutar actualización de activo y ticket de forma transaccional cuando corresponda. | 1
E4-H11 | T-16 | Restringir la evaluación al Técnico de soporte mediante RBAC backend. | 1
E4-H11 | T-17 | Registrar trazabilidad/auditoría de la evaluación. | 1
E4-H11 | T-18 | No implementar todavía diagnóstico ni orden de trabajo; corresponden al flujo posterior del Sprint 6. | 3
E4-H11 | T-19 | No crear interfaz técnica Web. | 3
E4-H11 | T-20 | Dejar la operación preparada para PySide6. | 1
E4-H11 | T-21 | Crear pruebas de transición de estados, tickets y RBAC. | 2
E4-H11 | T-22 | Probar los criterios de aceptación de E4-H11. | 1
E5-H13 | T-01 | Crear formulario de ticket. | 3
E5-H13 | T-02 | Registrar ticket. | 1
E5-H13 | T-03 | Generar identificador único. | 1
E5-H13 | T-04 | Mostrar confirmación. | 1
E5-H13 | T-05 | Validar campos obligatorios. | 1
E5-H13 | T-06 | Validar formatos. | 1
E5-H13 | T-07 | Detectar solicitud/ticket activo relacionado. | 1
E5-H13 | T-08 | Evitar duplicados (mismo usuario + activo + asunto) | 1
E5-H13 | T-09 | Asociar ticket al Usuario solicitante. | 1
E5-H13 | T-10 | Asociar activo cuando corresponda. | 1
E5-H13 | T-11 | Establecer el estado inicial conforme al modelo vigente. | 1
E5-H13 | T-12 | Aplicar RBAC. | 1
E5-H13 | T-13 | Probar los 4 criterios. | 1
QA y evidencias Sprint 5 | T-01 | Ejecutar pruebas de las 6 HU. | 2
QA y evidencias Sprint 5 | T-02 | Ejecutar pruebas unitarias. | 2
QA y evidencias Sprint 5 | T-03 | Ejecutar pruebas de integración. | 2
QA y evidencias Sprint 5 | T-04 | Probar permisos RBAC. | 1
QA y evidencias Sprint 5 | T-05 | Probar persistencia PostgreSQL. | 2
QA y evidencias Sprint 5 | T-06 | Verificar ejecución mediante Docker. | 1
QA y evidencias Sprint 5 | T-07 | Registrar evidencias. | 1
QA y evidencias Sprint 5 | T-08 | Actualizar documentación técnica. | 2

## Resumen Sprint 5
Tarjeta / Historia | Responsable | Estado | Avance de tareas | Enlace Trello | Detalle
E1-H3 — Aprovisionar usuarios y gestionar roles y permisos RBAC — Aplicación de escritorio | Ignacio Troncoso | Completada | 22/22 tareas | https://trello.com/c/HFBCW7Zx | 32 h estimadas
E2-H4 — Registrar activo TI | Diego Ignacio Alcaino Villarroel | Completada | 7/7 tareas | https://trello.com/c/nBhdahHZ | 9 h estimadas
E2-H5 — Modificar activo TI | Diego Ignacio Alcaino Villarroel | Completada | 7/7 tareas | https://trello.com/c/sCqDsMn4 | 9 h estimadas
E2-H6 — Consultar inventario — Backend/API para Escritorio | Diego Ignacio Alcaino Villarroel | Completada | 15/15 tareas | https://trello.com/c/mIZK0Uj2 | 19 h estimadas
E3-H7 — Solicitar asignación de equipo | Joaquin Andres Riquelme Tapia | Completada | 7/7 tareas | https://trello.com/c/mJDWjcJQ | 9 h estimadas
E3-H8 — Aprobar o rechazar solicitud de asignación — Backend/API para Escritorio | Ignacio Troncoso | Completada | 19/19 tareas | https://trello.com/c/o74rNu5q | 21 h estimadas
E3-H9 — Consultar asignaciones — Backend/API para Escritorio | Joaquin Andres Riquelme Tapia | Completada | 18/18 tareas | https://trello.com/c/xnFiE5KE | 26 h estimadas
E3-H20 — Registrar entrega y asignación de equipo — Backend/API para Escritorio | Joaquin Andres Riquelme Tapia | Completada | 22/22 tareas | https://trello.com/c/FNTw5yjj | 26 h estimadas
E4-H10 — Registrar devolución de equipo — Backend/API para Escritorio | Diego Ignacio Alcaino Villarroel | Completada | 19/19 tareas | https://trello.com/c/NvQ36y6p | 22 h estimadas
E4-H11 — Evaluar estado de equipo devuelto — Backend/API para Escritorio | Ignacio Troncoso | Completada | 22/22 tareas | https://trello.com/c/oJL98GjD | 29 h estimadas
E5-H13 — Levantar ticket Service Desk | Joaquin Andres Riquelme Tapia | Completada | 13/13 tareas | https://trello.com/c/zAeYd9wL | 15 h estimadas
Implementar servicios REST del Sprint 5 | Ignacio Troncoso | Completada | 12/12 verificadas | https://trello.com/c/qtXQFUPz | Sin estimación separada
QA y evidencias Sprint 5 | Ignacio Troncoso | Completada | 14/14 verificadas | https://trello.com/c/5W0QLSid | 376 pruebas aprobadas