Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | SIGET Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico Grupo 7 - Sección 704D Corte de información: 16 de octubre de 2026. Equipo: Joaquín Riquelme, Diego Alcaino e Ignacio Troncoso. Hasta el corte de este informe, SIGET cuenta con la definición del proyecto, requerimientos, arquitectura preliminar, modelo PostgreSQL de 34 tablas y entorno Docker. Se implementaron autenticación federada con Auth0, recuperación de acceso, administración de usuarios y RBAC, registro, modificación y consulta de activos, y las APIs del ciclo inicial de asignaciones y tickets. El backend permite solicitar una categoría con disponibilidad, aprobar o rechazar la solicitud, consultar asignaciones, entregar un activo compatible y registrar su devolución con evaluación inicial. Un equipo operativo vuelve a Disponible; uno con falla o daño pasa a En revisión y genera o asocia un ticket. Estas operaciones cuentan con validaciones, control de permisos y trazabilidad. Los objetivos de análisis y modelamiento tienen sus artefactos base disponibles; despliegue, desarrollo e integración presentan un incremento funcional verificado. La última ejecución local aprobó 266 pruebas, 68 con PostgreSQL real. El portal conserva el acceso y la estructura visual, pero aún falta conectar catálogo, solicitudes y tickets. También siguen pendientes PySide6, la operación posterior de taller y la validación integral de cierre. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los seis objetivos específicos de la Guía 1.5 y del Acta de Constitución. No se reduce el alcance de Web, Escritorio, 34 tablas ni del ecosistema de dos APIs propias y tres externas. Los ajustes registrados corresponden a secuencia y distribución del trabajo. Análisis y datos: documentación base y modelo disponibles. APIs y módulos: avance en activos, asignaciones y tickets iniciales; Web y Escritorio incompletos. Despliegue: entorno local verificado. QA y seguridad: pruebas y controles de acceso disponibles; rendimiento, seguridad integral e integración final pendientes. |
| Metodología | Se mantiene Scrum, con Joaquín Riquelme como Product Owner, Diego Alcaino como Scrum Master y los tres integrantes en desarrollo. Los registros de seguimiento y retrospectiva de los Sprints 1 a 4 documentan la evolución inicial y el traslado de parte del alcance del Sprint 4 al Sprint 5. Trello se utiliza para el seguimiento de las tareas. El Product Backlog conserva la planificación y sus estados se actualizarán al cierre del Sprint 5. El avance técnico de este informe se determina con el código y las pruebas; no equivale a declarar cerrado todo el Sprint. La definición de terminado de la Guía 1.5 exige pruebas unitarias e integración, controles básicos de seguridad, funcionamiento en Docker y documentación versionada. La revisión distingue el backend preparado para PySide6 de una interfaz de Escritorio ya construida. |
| Evidencias de avance | [E1] Guía 1.5 y Acta de Constitución: fijan propósito, objetivos, alcance y planificación. Consultar Guía 1.5 · Acta de Constitución [E2] Product Backlog e Historias de Usuario: relacionan los flujos con sus criterios de aceptación. E3-H7 pide una categoría; E3-H20 identifica el activo físico al entregar. Consultar Product Backlog · Historias y criterios de aceptación [E3] Arquitectura, UML y modelo de datos: documento preliminar, diagramas, diccionario y script init_siget_bd.sql. Sustentan diseño, relaciones y estados. Consultar Diseño y arquitectura · Modelo de datos · Script SQL [E4] Código Django/DRF y API_DOCS.md: operaciones, permisos y contratos actuales; permiten reproducir consultas y registros sin presentar las interfaces pendientes como terminadas. Consultar Documentación REST [E5] Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example y README de Aplicación: instrucciones y configuración de ejecución del backend y PostgreSQL. Consultar Ejecución y configuración [E6] Pruebas versionadas: usuarios/tests, activos/tests, asignaciones/tests y tickets/tests. La última ejecución local disponible registró «Ran 266 tests in 15.224s — OK», con 68 pruebas sobre PostgreSQL real y 198 con dobles de prueba. Pyright finalizó sin errores. Consultar Pruebas del backend · Pruebas E3-H8 · Pruebas E4-H11 La suite se ejecuta en una base PostgreSQL de pruebas separada. Los casos comprueban reglas, permisos, persistencia y reversión de operaciones ante fallas. El cierre de QA aún requiere pruebas de rendimiento, seguridad integral y el flujo externo completo de Auth0. [E7] Seguimiento Scrum: Sprint Backlogs, registros de reuniones y retrospectivas de cada Sprint. Consultar Seguimiento Scrum |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo Se conservan las diez actividades, duraciones y responsables del plan base de la Guía 1.5. S indica semana académica; son plazos planificados, no horas ni fechas de ejecución comprobadas. El estado corresponde al corte del informe. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observa­ciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y arquitectura | 1. Requisitos y diseño | HU, UML y mockups | 4 sem. S1–S4 | Joaquín Riquelme Diego Alcaino | Diseño base listo | Completado | Refinar diseño |
| Ambientes de software | 2. Docker y Git | GitHub, Docker y Compose | 2 sem. S5–S6 | Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme Diego Alcaino | Entorno base listo | Completado | Guía de uso |
| Modelos de datos | 3. Base de datos | PostgreSQL, SQL y ORM | 4 sem. S5–S8 | Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme | 34 tablas diccionario | Completado | Validar flujos |
| Desarrollo de software | 4. Plataforma Web | Django, HTML, CSS y JS | 6 sem. S7–S12 | Ignacio Troncoso Diego Alcaino | Acceso faltan pantallas | En curso | Conectar portal Web |
| Integración de sistemas | 5. APIs | DRF, PostgreSQL y Auth0 | 4 sem. S9–S12 | Joaquín Riquelme Ignacio Troncoso | Ciclo inicial listo | En curso | Correo, QR y taller |
| Soluciones integrales | 6. Escritorio PySide6 | PySide6 y cliente REST | 5 sem. S11–S15 | Ignacio Troncoso Diego Alcaino | Cliente pendiente | No iniciado | Integrar APIs |
| Seguridad TI | 7. Seguridad | Auth0, RBAC y Django | 3 sem. S14–S16 | Ignacio Troncoso Joaquín Riquelme Diego Alcaino | Controles básicos | En curso | Auditar seguridad |
| Calidad de software | 8. Plan QA | Django Test Runner | 12 sem. S5–S16 | Joaquín Riquelme Diego Alcaino Ignacio Troncoso | 266 pruebas aprobadas | En curso | Pruebas finales |
| Gestión de proyectos | 9. Cierre documental | Guías, README y evidencias | 2 sem. S15–S16 | Diego Alcaino Joaquín Riquelme | Guías en revisión | En curso | Cerrar evidencias |
| Gestión y comunicación | 10. Presentación y defensa | PowerPoint y demo | 2 sem. S17–S18 | Joaquín Riquelme Diego Alcaino Ignacio Troncoso | Hito final previsto | No iniciado | Preparar defensa |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores facilitadores y dificultades La arquitectura compartida, PostgreSQL y el uso de Python facilitan integrar ambos clientes. Docker permite reproducir el entorno y las pruebas ayudan a detectar incompatibilidades entre módulos. La retrospectiva del Sprint 4 registra postergaciones por planificación académica, trasladadas al Sprint 5. Los conflictos recientes de Git se resolvieron conservando las contribuciones y comprobando la integración con pruebas. Para continuar se priorizan las pantallas Web y los criterios de aceptación. La práctica profesional paralela sigue siendo un riesgo de disponibilidad de tiempo identificado en la Guía 1.5.

Actividades ajustadas o eliminadas El alcance funcional pendiente del Sprint 4 se trasladó al Sprint 5, manteniendo los objetivos. Debido a la extensión del Sprint 5 hasta el 18 de octubre de 2026, el inicio del Sprint 6 se reprogramó del 13 al 19 de octubre, manteniendo su término el 26 de octubre de 2026. Este ajuste reduce el tiempo disponible para la iteración, por lo que se revisará la capacidad del equipo y se priorizarán las actividades previstas. Cualquier traslado de historias se registrará en el Product Backlog y en el seguimiento del Sprint.

Actividades no iniciadas o retrasadas Faltan las pantallas Web conectadas de catálogo, solicitud y tickets. E3-H7 y E5-H13 continúan incompletas como historias de autoservicio. PySide6, gestión posterior de tickets, diagnósticos, órdenes de trabajo y correo siguen planificados desde Sprint 6; los demás incrementos mantienen la secuencia del acta. El Sprint 5, inicialmente planificado entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre de 2026, extendió su duración hasta el 18 de octubre de 2026. Se conserva el período original como referencia y se registra el 18 de octubre como fecha de término reprogramada. Al cierre se documentarán las actividades completadas y los pendientes que deban trasladarse.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.