## Resumen TEC
SIGET — Planilla de Tiempo, Esfuerzo y Costo (TEC)
Proyecto | SIGET — Sistema Integral de Gestión de Equipos y Soporte Tecnológico | Resumen presupuestario | CLP
Duración | 7 sprints / 13/08/2026 al 05/11/2026 | Costos planificados identificados | 14700000
Equipo | Joaquín Riquelme · Diego Alcaíno · Ignacio Troncoso | Saldo no asignado presupuesto base | 1300000
HH planificadas | 900 | Presupuesto base | 16000000
Tarifa referencial | 15000 | Contingencia adicional | 10%
Costo HH | 13500000 | Reserva de contingencia | 1600000
|  | Máximo con contingencia | 17600000
Criterio TEC aplicado
La estimación de referencia es de 900 HH, distribuidas entre tres integrantes y siete sprints. El costo del trabajo se valoriza con una tarifa referencial. El seguimiento acumula las horas registradas y proyecta el costo pendiente. El presupuesto base y la reserva de contingencia se mantienen separados.
Seguimiento de ejecución
HH registradas | 534.5 | Costo HH registrado | 8017500
HH pendientes (plan) | 300 | Desarrollo pendiente (plan) | 4500000
Sprints con horas registradas | 6 | Otros costos estimados | 1200000
|  | Costo total proyectado | 13717500
|  | Holgura del presupuesto | 2282500
El costo registrado valoriza el esfuerzo. La proyección incorpora el trabajo pendiente y los costos no laborales estimados.

## HH por Integrante
Estimación de Horas-Hombre por integrante
Integrante | Rol principal en SIGET | HH estimadas | Tarifa CLP/HH | Costo estimado
Joaquín Riquelme | Product Owner / Gerente de Proyecto / Desarrollador | 300 | 15000 | 4500000
Diego Alcaíno | Scrum Master / Frontend / UX / Documentación | 300 | 15000 | 4500000
Ignacio Troncoso | Developer / Web / PySide6 / Docker | 300 | 15000 | 4500000
TOTAL |  | 900 |  | 13500000

## Esfuerzo por Fase
Distribución inicial del esfuerzo TEC — SIGET
Fase / actividad | Joaquín HH | Diego HH | Ignacio HH | Total HH | % esfuerzo
Requerimientos y planificación | 35 | 35 | 20 | 90 | 10%
Arquitectura y diseño | 45 | 40 | 35 | 120 | 13.33%
Base de datos | 40 | 20 | 60 | 120 | 13.33%
Backend y APIs | 65 | 45 | 70 | 180 | 20%
Plataforma Web | 30 | 60 | 30 | 120 | 13.33%
Aplicación Escritorio PySide6 | 25 | 30 | 50 | 105 | 11.67%
QA, seguridad e integración | 35 | 45 | 25 | 105 | 11.67%
Documentación y despliegue | 25 | 25 | 10 | 60 | 6.667%
TOTAL | 300 | 300 | 300 | 900 | 100%

## Costos y Presupuesto
Estimación de Costos — SIGET
Concepto | Base de cálculo | Estimación CLP | Observación
Desarrollo — 3 integrantes | HH planificadas × tarifa referencial | 13500000 | Valorización referencial del esfuerzo
Hosting/servidor e infraestructura | Estimación del proyecto | 600000 | Infraestructura de desarrollo/despliegue
Dominio, correo y servicios externos/APIs | Estimación del proyecto | 250000 | Servicios tecnológicos externos
Equipamiento/periféricos y pruebas | Estimación del proyecto | 350000 | QR, periféricos y validación
Herramientas/licencias base | Tecnologías open source | 0 | Costo de licenciamiento estimado en $0 por el Stack base de código abierto.
Costos planificados identificados |  | 14700000 | Suma de costos actualmente fundamentados
Saldo no asignado presupuesto base | $16.000.000 - costos identificados | 1300000 | Holgura del presupuesto base; no es contingencia
PRESUPUESTO BASE |  | 16000000 | Monto base definido para SIGET
Contingencia adicional | 10% del presupuesto base | 1600000 | Uso exclusivo ante emergencias/variaciones justificadas
PRESUPUESTO MÁXIMO | Base + contingencia | 17600000 | Máximo si se utiliza el 100% de la reserva
Nota: el saldo no asignado dentro del presupuesto base no debe confundirse con la reserva de contingencia adicional del 10%.
Seguimiento y proyección de costos
Desarrollo registrado | HH registradas × tarifa | 8017500 | Valorización acumulada de los sprints con horas registradas.
Desarrollo pendiente (plan) | HH sin registro × tarifa | 4500000 | Esfuerzo planificado de los sprints pendientes de cierre.
Otros costos estimados | Infraestructura, servicios y equipos | 1200000 | Estimaciones no laborales del presupuesto.
COSTO TOTAL PROYECTADO |  | 13717500 | Desarrollo registrado, trabajo pendiente y otros costos estimados.
Holgura del presupuesto base |  | 2282500 | Presupuesto base menos costo total proyectado.

## Seguimiento por Sprint
Seguimiento de tiempo, esfuerzo y costo por sprint
Sprint | Periodo / foco | HH planificadas | HH registradas | Desviación HH | Costo planificado | Costo HH registrado | Estado
Sprint 1 | 13/08–26/08: Definición y fundamentación del proyecto. | 100 | 32 | -68 | 1500000 | 480000 | Completado
Sprint 2 | 27/08–09/09: Requerimientos, backlog, arquitectura y diseño. | 100 | 90 | -10 | 1500000 | 1350000 | Completado
Sprint 3 | 10/09–14/09: Repositorio, Docker, PostgreSQL y arquitectura inicial. | 100 | 56 | -44 | 1500000 | 840000 | Completado
Sprint 4 | 15/09–28/09: Autenticación, acceso e integración del entorno. | 100 | 51 | -49 | 1500000 | 765000 | Completado con alcance parcial
Sprint 5 | 29/09–18/10: Activos, asignaciones, entregas, devoluciones y tickets iniciales. | 100 | 230 | 130 | 1500000 | 3450000 | Completado
Sprint 6 | 19/10–26/10: Escritorio, tickets y OT, auditoría, correo, avisos, CSAT y catálogos. | 100 | 75.5 | -24.5 | 1500000 | 1132500 | Completado
Sprint 7 | 27/10–05/11: Reparación, repuestos, QR, reportes, seguridad, QA y cierre. | 300 |  |  | 4500000 |  | En curso
TOTAL |  | 900 | 534.5 | -65.5 | 13500000 | 8017500
Las HH registradas corresponden a los registros de actividades de cada sprint y son estimaciones de dedicación. Se incorporan al seguimiento al cerrar el sprint.
La desviación acumulada compara únicamente los sprints con horas registradas. El Sprint 7 concentra las actividades pendientes de desarrollo, integración, pruebas y cierre.

## Supuestos
Supuestos y criterios de estimación
Ítem | Valor / criterio | Tipo | Observación
Periodo del proyecto | 7 sprints / 13/08/2026 al 05/11/2026 | Definido | Planificación vigente de siete sprints.
Equipo | 3 integrantes | Definido | Joaquín, Diego e Ignacio
HH totales | 900 HH | Definido | 300 HH por integrante
Dedicación media planificada | 25 | Derivado | HH por integrante / semanas del periodo.
Tarifa referencial | $15.000 CLP/HH | Supuesto de valorización | No representa remuneración real
Presupuesto base | $16.000.000 CLP | Definido | Separado de la contingencia
Contingencia | 10% adicional = $1.600.000 CLP | Definido | Solo emergencias o variaciones justificadas
Referencia metodológica: una planilla TEC separa tiempo, esfuerzo y costo; las plantillas de proyectos TI suelen relacionar fases, HH, tasas laborales, costos adicionales y total del proyecto.
Fuentes de referencia: https://es.scribd.com/document/725105335/PlanillaTEC ¦ https://es.smartsheet.com/content/project-cost-templates
Inicio del periodo | 2026-08-13 | Fecha
Cierre del periodo | 2026-11-05 | Fecha
Duración en semanas | 12 | Derivado
Número de sprints | 7 | Planificado | Las actividades pendientes se concentran en el Sprint 7.
Criterio de seguimiento | HH estimadas de dedicación según los registros de actividades de cada sprint. | Registro | El costo de HH es una valorización referencial del esfuerzo.