## registro
Participantes | Preguntas | Sprint 6
Sprint 6 del 19/10/2026 al 26/10/2026
|  | 2026-10-20 12:00 | 2026-10-23 12:00 | 2026-10-26 12:00
Diego Alcaíno | ¿Qué completaste desde el último registro? | Revisé las consultas de asignaciones y devoluciones para organizar el historial de los equipos. | Integré el historial de equipos, el registro de diagnósticos y OT, y el seguimiento de tickets en el portal. | Quedaron integradas las pantallas de historial, seguimiento y órdenes, con pausa y reasignación.
| ¿Qué te comprometes a hacer hoy? | Desarrollar la consulta de historial y preparar el registro de diagnósticos y órdenes de trabajo. | Completar la pausa, reanudación y derivación de órdenes y su historial en el escritorio. | Revisar los flujos entregados y continuar las tareas de inventario del siguiente sprint.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 21 y 22/10/2026. | 23/10/2026. | Revisión de cierre del Sprint 6.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Coordinar con Joaquín los datos del ticket que necesita la orden de trabajo. | Revisar con Joaquín que los cambios de OT respeten los estados del ticket y del activo. | Comprobar las interfaces con las validaciones de la API ya integradas.
Joaquín Riquelme | ¿Qué completaste desde el último registro? | Revisé las APIs de tickets y sus permisos para completar la gestión de soporte. | Completé las operaciones de gestión de tickets, sus permisos, auditoría y avisos al solicitante. | Consolidé la API de taller y las pruebas de concurrencia, duplicados y recuperación de la fase de la OT.
| ¿Qué te comprometes a hacer hoy? | Implementar asignación, toma de tickets, atenciones y cambios de estado. | Consolidar las APIs de taller y revisar validaciones, duplicados y operaciones simultáneas. | Revisar el consumo de los endpoints y apoyar la comprobación final de los flujos de soporte.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 22/10/2026. | 25/10/2026. | Cierre de la revisión del Sprint 6.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Acordar con Diego los estados y datos compartidos entre tickets y órdenes de trabajo. | Comprobar la reanudación de OT y los estados del activo junto con las pantallas del escritorio. | Coordinar las últimas pruebas entre backend, escritorio y PostgreSQL.
Ignacio Troncoso | ¿Qué completaste desde el último registro? | Preparé la conexión del escritorio con Auth0 y las APIs, además de las consultas y formularios principales. | Integré correo, vistas de detalle y CSAT; también desarrollé el centro de avisos y mejoré el despacho de mensajes. | Completé los catálogos, las confirmaciones, la validación de series y los ajustes de acciones por perfil.
| ¿Qué te comprometes a hacer hoy? | Completar la navegación del portal, Mis equipos y Mi perfil, y revisar la sesión del escritorio. | Implementar auditoría, revisar sus filtros y preparar los lanzadores del escritorio. | Terminar la revisión del incremento del Sprint 6 y preparar los registros de seguimiento y cierre.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 20/10/2026. | 23/10/2026. | Antes del cierre del sprint 6.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Coordinar los contratos de las APIs y las acciones visibles para cada perfil. | Revisar los cambios compartidos de plantillas y comprobar los permisos de cada vista. | Revisar el incremento del Sprint 6 por separado de las funcionalidades del siguiente sprint.