## Product_Backlog_tareas
Actividades del Sprint 6
Sprint 6 del 19 al 26 de octubre de 2026
Horas estimadas de dedicación. Verificación de cierre y registros completados el 26/10/2026.
Total de horas estimadas del sprint |  |  | 75.5
Historia o actividad | Id tarea | Tareas o actividades | Horas estimadas | Responsable | Fecha de entrega | Estado
Escritorio PySide6 | T-01 | Integrar el inicio de sesión y el acceso a las APIs desde el escritorio. | 2 | Ignacio Troncoso | 2026-10-20 12:00 | Completada
Escritorio PySide6 | T-02 | Preparar la navegación por perfil y las consultas de activos, usuarios y asignaciones. | 2 | Ignacio Troncoso | 2026-10-20 12:00 | Completada
Escritorio PySide6 | T-03 | Conectar los formularios de solicitudes, entregas y devoluciones con el backend. | 2 | Ignacio Troncoso | 2026-10-20 12:00 | Completada
Escritorio PySide6 | T-04 | Conservar la sesión, controlar errores de conexión y verificar las operaciones. | 2 | Ignacio Troncoso | 2026-10-20 12:00 | Completada
Portal Mis equipos | T-01 | Mostrar los equipos y las asignaciones del usuario conectado. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-20 12:00 | Completada
Portal Mis equipos | T-02 | Probar el detalle de equipo, los registros vacíos y el acceso a datos propios. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-20 12:00 | Completada
Portal Mi perfil | T-01 | Mostrar los datos de la cuenta y los accesos del perfil en el portal. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-20 12:00 | Completada
Portal Mi perfil | T-02 | Validar la consulta del perfil y su navegación desde las demás vistas. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-20 12:00 | Completada
API soporte y taller | T-01 | Revisar los contratos de tickets y órdenes de trabajo para su consumo desde PySide6. | 1.5 | Joaquín Riquelme | 2026-10-25 12:00 | Completada
API soporte y taller | T-02 | Validar campos y estados en las operaciones de diagnóstico, pausa y reasignación. | 2 | Joaquín Riquelme | 2026-10-25 12:00 | Completada
API soporte y taller | T-03 | Evitar órdenes simultáneas del mismo activo y corregir operaciones concurrentes. | 2.5 | Joaquín Riquelme | 2026-10-25 12:00 | Completada
API soporte y taller | T-04 | Comprobar la fase de reanudación y la relación entre la OT, el ticket y el activo. | 1.5 | Joaquín Riquelme | 2026-10-25 12:00 | Completada
API soporte y taller | T-05 | Completar las pruebas de integración y actualizar los contratos de la API. | 1.5 | Joaquín Riquelme | 2026-10-25 12:00 | Completada
E4-H12 | T-01 | Consultar los movimientos de asignación, devolución y estado de un equipo. | 2 | Diego Alcaíno | 2026-10-21 12:00 | Completada
E4-H12 | T-02 | Integrar la búsqueda por código de inventario, serie e identificador. | 1.5 | Diego Alcaíno | 2026-10-22 12:00 | Completada
E4-H12 | T-03 | Preparar la vista de historial en el escritorio y revisar los resultados vacíos. | 1.5 | Diego Alcaíno | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H14 | T-01 | Implementar asignación administrativa y toma de tickets por el técnico. | 1.5 | Joaquín Riquelme | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H14 | T-02 | Registrar atenciones y cambios de estado con responsable y fecha. | 1.5 | Joaquín Riquelme | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H14 | T-03 | Aplicar permisos, auditoría y avisos en las operaciones de soporte. | 1 | Joaquín Riquelme | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H14 | T-04 | Probar tickets cerrados, responsables y solicitudes simultáneas. | 1 | Joaquín Riquelme | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H15 | T-01 | Mostrar los tickets y su estado en el portal del solicitante. | 1 | Diego Alcaíno | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H15 | T-02 | Incorporar búsqueda por código y navegación al detalle del ticket. | 1 | Diego Alcaíno | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H15 | T-03 | Verificar consultas propias, registros vacíos e integración de la plantilla. | 1 | Diego Alcaíno | 2026-10-22 12:00 | Completada
E6-H16 | T-01 | Registrar el diagnóstico y abrir una orden asociada al ticket y al activo. | 2 | Diego Alcaíno | 2026-10-21 12:00 | Completada
E6-H16 | T-02 | Crear el formulario y la consulta de órdenes de trabajo en el escritorio. | 1.5 | Diego Alcaíno | 2026-10-21 12:00 | Completada
E6-H16 | T-03 | Validar datos obligatorios y el inicio de reparación del equipo. | 1.5 | Diego Alcaíno | 2026-10-21 12:00 | Completada
E10-H23 | T-01 | Configurar Resend e implementar el servicio central de correo. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
E10-H23 | T-02 | Guardar los avisos y enviar notificaciones de solicitudes y tickets. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
E10-H23 | T-03 | Verificar recordatorios, reintentos y fallos del servicio de correo. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
E10-H23 | T-04 | Actualizar la configuración y la documentación de la integración. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
E10-H23 | T-05 | Despachar los correos al confirmar la operación sin retrasar la respuesta. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-23 12:00 | Completada
Vistas de detalle | T-01 | Crear las vistas de consulta de solicitudes y tickets del portal. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
Vistas de detalle | T-02 | Corregir sus enlaces y separar la consulta de la confirmación de registro. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
Vistas de detalle | T-03 | Probar permisos y acceso a registros ajenos desde las vistas de detalle. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
E6-H24 | T-01 | Pausar órdenes con justificación y registrar su estado. | 1.5 | Diego Alcaíno | 2026-10-23 12:00 | Completada
E6-H24 | T-02 | Reanudar órdenes pausadas y comprobar las validaciones del formulario. | 1 | Diego Alcaíno | 2026-10-23 12:00 | Completada
E6-H24 | T-03 | Reasignar órdenes a otro técnico con observaciones y aviso. | 1.5 | Diego Alcaíno | 2026-10-23 12:00 | Completada
E6-H24 | T-04 | Mostrar las pausas, reanudaciones y reasignaciones en el historial de la OT. | 1 | Diego Alcaíno | 2026-10-23 12:00 | Completada
E9-H22 | T-01 | Exponer la consulta de auditoría con filtros de usuario, activo y operación. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-23 12:00 | Completada
E9-H22 | T-02 | Crear la vista de auditoría y sus selectores en el escritorio. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-23 12:00 | Completada
E9-H22 | T-03 | Validar permisos de lectura y relaciones de los eventos registrados. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-23 12:00 | Completada
E9-H22 | T-04 | Preparar los lanzadores del escritorio para Linux y Windows. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-23 12:00 | Completada
E5-H30 | T-01 | Guardar la evaluación del ticket cerrado y calcular los indicadores del técnico. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H30 | T-02 | Integrar la calificación y su consulta en el portal del solicitante. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
E5-H30 | T-03 | Probar rangos, permisos y prevención de evaluaciones duplicadas. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-22 12:00 | Completada
E10-H29 | T-01 | Crear la bandeja de avisos y el contador de notificaciones del portal. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-23 12:00 | Completada
E10-H29 | T-02 | Marcar avisos como leídos y enlazar las solicitudes o tickets relacionados. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-23 12:00 | Completada
E10-H29 | T-03 | Probar mensajes vacíos, acceso propio y actualización del contador. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-23 12:00 | Completada
Catálogos de activos | T-01 | Exponer el registro y la edición de categorías, marcas, modelos y ubicaciones. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Catálogos de activos | T-02 | Preparar los mantenedores y actualizar los selectores del escritorio. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Catálogos de activos | T-03 | Validar duplicados, relaciones y eliminación de catálogos sin referencias. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Catálogos de activos | T-04 | Revisar el SQL inicial y las pruebas con catálogos vacíos. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Verificación Sprint 6 | T-01 | Revisar pruebas y documentación de las operaciones integradas. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Verificación Sprint 6 | T-02 | Validar números de serie, montos y confirmación de operaciones. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Verificación Sprint 6 | T-03 | Ajustar la administración de cuentas y la consulta del RUT en sus vistas. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Verificación Sprint 6 | T-04 | Mostrar las acciones permitidas por perfil y completar la atención desde el escritorio. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Verificación Sprint 6 | T-05 | Verificar la consulta del historial de órdenes de trabajo. | 0.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-24 12:00 | Completada
Verificación Sprint 6 | T-06 | Ejecutar la revisión final del incremento del Sprint 6 en backend y escritorio. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-27 12:00 | Completada
Verificación Sprint 6 | T-07 | Preparar los registros de seguimiento, actividades y retrospectiva del sprint. | 1.5 | Ignacio Troncoso | 2026-10-27 12:00 | Completada
Retrospectiva | T-01 | Participar en la reunión retrospectiva de 20:30 a 21:30. | 1 | Diego Alcaíno | 2026-10-26 12:00 | Realizada
Retrospectiva | T-02 | Participar en la reunión retrospectiva de 20:30 a 21:30. | 1 | Joaquín Riquelme | 2026-10-26 12:00 | Realizada
Retrospectiva | T-03 | Participar en la reunión retrospectiva de 20:30 a 21:30. | 1 | Ignacio Troncoso | 2026-10-26 12:00 | Realizada

## Resumen Sprint 6
Tarjeta o actividad | Responsable | Estado | Horas estimadas | Fecha de entrega | Trello
Preparar aplicación de Escritorio PySide6 | Ignacio Troncoso | Completada | 8 | 2026-10-20 12:00 | https://trello.com/c/XGqaBPLX
Implementar Mis equipos — Portal Web del Usuario solicitante | Ignacio Troncoso | Completada | 1.5 | 2026-10-20 12:00 | https://trello.com/c/rLx10XKw
Implementar Mi perfil — Portal Web del Usuario solicitante | Ignacio Troncoso | Completada | 1 | 2026-10-20 12:00 | https://trello.com/c/lbxBSOC9
Consolidar API Service Desk y Taller/Reparaciones | Joaquín Riquelme | Completada | 9 | 2026-10-25 12:00 | https://trello.com/c/w8t5ic4c
E4-H12 — Historial y trazabilidad del equipo | Diego Alcaíno | Completada | 5 | 2026-10-22 12:00 | https://trello.com/c/Qy9hMgUn
E5-H14 — Gestionar tickets de soporte | Joaquín Riquelme | Completada | 5 | 2026-10-22 12:00 | https://trello.com/c/EGNupfqe
E5-H15 — Seguimiento de tickets | Diego Alcaíno | Completada | 3 | 2026-10-22 12:00 | https://trello.com/c/erJ0xxRz
E6-H16 — Registro de diagnósticos y OT | Diego Alcaíno | Completada | 5 | 2026-10-21 12:00 | https://trello.com/c/g6XLyUJI
E10-H23 — Notificaciones por correo | Ignacio Troncoso | Completada | 6 | 2026-10-23 12:00 | https://trello.com/c/ZIszWktf
Implementar vistas de detalle de solicitudes y tickets — Portal Web | Ignacio Troncoso | Completada | 2 | 2026-10-22 12:00 | https://trello.com/c/unmX7kUb
E6-H24 — Pausa o derivación de OT | Diego Alcaíno | Completada | 5 | 2026-10-23 12:00 | https://trello.com/c/9Cypd15I
E9-H22 — Bitácora de auditoría | Ignacio Troncoso | Completada | 4 | 2026-10-23 12:00 | https://trello.com/c/zPtAuNPn
E5-H30 — Calificación de servicio (CSAT) | Ignacio Troncoso | Completada | 3 | 2026-10-22 12:00 | https://trello.com/c/Q8yqLIoa
E10-H29 — Centro de avisos en plataforma | Ignacio Troncoso | Completada | 3 | 2026-10-23 12:00 | https://trello.com/c/Co1wA4bd
Administrar categorías, marcas, modelos y ubicaciones en PySide6 | Ignacio Troncoso | Completada | 4 | 2026-10-24 12:00 | https://trello.com/c/sQtXRfla
QA y evidencias Sprint 6 | Ignacio Troncoso | Completada | 8 | 2026-10-27 12:00 | https://trello.com/c/A2XviJxj
Reunión retrospectiva del Sprint 6 | Diego Alcaíno / Joaquín Riquelme / Ignacio Troncoso | Realizada | 3 | 2026-10-26 12:00 | https://trello.com/c/ftgJX77O
Horas estimadas por integrante
Integrante | Actividades | Retrospectiva | Total
Diego Alcaíno | 18 | 1 | 19
Joaquín Riquelme | 14 | 1 | 15
Ignacio Troncoso | 40.5 | 1 | 41.5
Total | 72.5 | 3 | 75.5
La retrospectiva duró una hora y registra una hora de participación por cada integrante.
Verificación final y registros de cierre completados el 26/10/2026.