## Matriz
Actividad / Entregable | Jefe de Proyecto | Analista de Sistemas | Arquitecto de Software | Diseñador UX/UI | Responsable de Programación Web | Responsable de Programación Desktop | Responsable de Base de Datos | Responsable de Ciberseguridad | Responsable de QA | Responsable de Soporte y Activos TI | Docente supervisor
Definición, planificación y documentación inicial del proyecto | A/R | C | C | I | I | I | I | I | I | C | C
Definición y validación de Historias de Usuario | A | R | C | C | C | C | I | I | C | R | I
Diseño de arquitectura y selección de tecnologías | C | C | A/R | I | R | R | C | C | I | I | I
Diseño y modelado de base de datos | I | C | C | I | C | C | A/R | C | I | C | I
Diseño de interfaces y prototipos | I | C | C | A/R | C | C | I | I | C | C | I
Diseño de flujos y procesos del sistema | C | A/R | C | R | C | C | I | I | C | R | I
Desarrollo de aplicación Web | I | C | C | C | A/R | I | R | C | C | I | I
Desarrollo de aplicación Desktop | I | C | C | C | I | A/R | R | C | C | I | I
Desarrollo e implementación de funcionalidades SIGET | I | C | A | C | R | R | R | C | C | C | I
Integración de APIs y servicios | I | C | A/R | I | R | R | C | C | C | I | I
Implementación de seguridad y control de acceso | I | C | C | I | R | R | C | A/R | C | I | I
Implementación de códigos QR y etiquetado de activos | I | C | A | C | R | R | C | C | C | R | I
Implementación de notificaciones y seguimiento de solicitudes | I | C | A | C | R | R | R | C | C | C | I
Pruebas y validación del sistema | I | C | C | C | R | R | C | C | A/R | C | I
Auditoría y reportes de gestión | I | C | C | I | R | C | R | C | C | A/R | I
Documentación técnica del sistema | A | R | R | C | C | C | C | C | C | C | I

## Roles del Equipo
Cargos del Proyecto | Responsable principal
Product Owner / Gerente del Proyecto | Joaquín Riquelme
Analista de Sistemas | Diego Alcaíno
Arquitecto de Software | Joaquín Riquelme
Diseñador UX/UI | Diego Alcaíno
Responsable de Programación Web | Ignacio Troncoso
Responsable de Programación Desktop | Ignacio Troncoso
Responsable de Base de Datos | Joaquín Riquelme
Responsable de Ciberseguridad | Ignacio Troncoso
Responsable de QA | Diego Alcaíno
Responsable de Soporte y Activos TI | Joaquín Riquelme

## Leyenda
Letra | Significado | Descripción
R | Responsable | Ejecuta directamente la actividad o entregable
A | Responsable final (Accountable) | Asume la responsabilidad final por el resultado de la actividad. Debe existir un único A por actividad.
C | Consultado | Entrega información, conocimientos u opiniones antes o durante la actividad.
I | Informado | Recibe información sobre el avance o resultado de la actividad