## registro
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 1
|  | Semana 1 (13/08 al 19/08) | [6 empty] | Semana 2 (20/08 al 26/08)
|  | 2026-08-13 | Reunion Inicial 14/08/2026 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | Seguimiento de avances 19/08/2026 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Reunion de cierre 26/08/2026
Diego Alcaino | ¿Qué completaste ayer? |  | Revisión de las plantillas y requerimientos correspondientes a la definición inicial del proyecto. |  |  |  |  | Avance del Documento 1.5, Acta de Constitución y definición inicial de los roles Scrum. | [6 empty] | Finalización del Acta de Constitución y Documento de Visión y Roles Scrum.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Participar en el Documento 1.5 y comenzar la elaboración del Acta de Constitución y documento de Visión y Roles Scrum. |  |  |  |  | Completar el Acta de Constitución y avanzar en el Documento de Visión y Roles Scrum. | [6 empty] | Revisar junto al equipo los entregables y verificar el cumplimiento del objetivo del Sprint.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-08-22 | [6 empty] | 2026-08-26
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Algunos procesos y responsabilidades del proyecto aún deben ser definidos por el equipo. |  |  |  |  | Algunas definiciones del proyecto todavía deben ser acordadas con el equipo. | [6 empty] | Sin impedimentos relevantes.
Joaquin Riquelme | ¿Qué completaste ayer? |  | Revisión inicial de los requerimientos del Proyecto APT y definición general de SIGET. |  |  |  |  | Avance en la definición, objetivos y contenido del Documento 1.5 del Proyecto APT. | [6 empty] | Revisión y ajustes finales del Documento 1.5 de Definición del Proyecto APT.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Trabajar junto al equipo en el Documento 1.5 de Definición del Proyecto APT. |  |  |  |  | Revisar y realizar ajustes al Documento 1.5 junto con el equipo. | [6 empty] | Realizar junto al equipo la revisión final de la documentación y verificar el cumplimiento del objetivo del Sprint.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-08-21 | [6 empty] | 2026-08-26
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Algunos procesos y funcionalidades del proyecto todavía requieren mayor definición. |  |  |  |  | Dificultad para coordinar algunos horarios de trabajo con el equipo. | [6 empty] | Sin impedimentos relevantes.
Ignacio Troncoso | ¿Qué completaste ayer? |  | Revisión de los requerimientos y documentación necesaria para iniciar el proyecto. |  |  |  |  | Participación en el Documento 1.5 en español e inicio de preparación de su versión en inglés. | [6 empty] | Finalización y revisión de la versión en inglés del Documento 1.5.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? |  | Participar en el Documento 1.5 en español y posteriormente preparar su versión en inglés. |  |  |  |  | Completar la traducción y revisar la terminología utilizada en la versión en inglés. | [6 empty] | Revisar que la documentación final mantenga coherencia con la versión actual de SIGET.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? |  | 2026-08-19 |  |  |  |  | 2026-08-21 | [6 empty] | 2026-08-26
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? |  | Es necesario terminar y revisar la versión en español antes de completar la traducción. |  |  |  |  | Algunos contenidos pueden cambiar debido a ajustes realizados en el documento original. | [6 empty] | Sin impedimentos relevantes.