## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas del Primer Sprint
Total Horas: |  | 32
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
SP1-D1 | T1.1 | Revisar instrucciones y requerimientos del Documento 1.5 | 2
SP1-D1 | T1.2 | Definir problemática, justificación y descripción de SIGET | 3
SP1-D1 | T1.3 | Definir objetivos generales y específicos | 2
SP1-D1 | T1.4 | Definir metodología y planificación inicial del proyecto | 3
SP1-D1 | T1.5 | Revisar y consolidar Documento 1.5 en español | 2
SP1-D2 | T2.1 | Traducir Documento 1.5 al inglés | 3
SP1-D2 | T2.2 | Revisar terminología técnica y formato del documento | 2
SP1-D3 | T3.1 | Definir información general del proyecto para el Acta de Constitución | 2
SP1-D3 | T3.2 | Definir alcance, objetivos y entregables principales | 2
SP1-D3 | T3.3 | Definir riesgos, hitos y responsables | 2
SP1-D3 | T3.4 | Elaborar y revisar Acta de Constitución | 2
SP1-D4 | T4.1 | Definir visión general del proyecto SIGET | 2
SP1-D4 | T4.2 | Definir estructura del equipo Scrum | 1
SP1-D4 | T4.3 | Definir roles y responsabilidades Scrum | 2
SP1-D4 | T4.4 | Elaborar y revisar Documento de Visión y Roles Scrum | 2