## registro
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 3
Sprint 3 (10/09/2026 al 14/09/2026)
|  | Reunion Inicial 10/09/2026 | 2026-09-11 | Seguimiento de avances 12/09/2026 | 2026-09-13 | Reunion de cierre 14/09/2026
Diego Alcaino | ¿Qué completaste ayer? | Cierre de actividades correspondientes al Sprint 2 y revisión de los entregables documentales finalizados. |  | Avance de la Vista Escenario mediante los casos de uso del sistema y elaboración inicial de la Vista Lógica. |  | Corrección y consolidación de la Vista Escenario, Vista Lógica y Vista Proceso de SIGET.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Iniciar los Diagramas 4+1, comenzando por la Vista Escenario y la estructura de la Vista Lógica. |  | Completar la Vista Lógica y desarrollar la Vista Proceso mediante la secuencia de gestión técnica de falla. |  | Revisar junto al equipo las cinco vistas 4+1 y validar su consistencia final.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-12 |  | 2026-09-14 |  | 2026-09-14
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos relevantes. |  | Se requiere validar con el equipo las transiciones de estados de activos, tickets y órdenes de trabajo. |  | Sin impedimentos relevantes.
Joaquin Riquelme | ¿Qué completaste ayer? | Cierre de actividades del Sprint 2 y revisión general de los entregables del proyecto. |  | Revisión de la estructura del repositorio y de la ubicación de documentos y evidencias. |  | Revisión de la organización del repositorio, nomenclatura de archivos y ubicación de las evidencias desarrolladas durante el Sprint 3.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Revisar y organizar la estructura del repositorio GitHub conforme a la estructura definida para el proyecto. |  | Continuar la revisión de nomenclatura, ubicación de documentos y evidencias, y apoyar la validación de los Diagramas 4+1. |  | Verificar que los entregables corregidos queden correctamente organizados en el repositorio y apoyar el cierre del Sprint 3.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-12 |  | 2026-09-14 |  | 2026-09-14
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos relevantes. |  | Sin impedimentos relevantes. |  | Sin impedimentos relevantes.
Ignacio Troncoso | ¿Qué completaste ayer? | Cierre de actividades del Sprint 2 y preparación del trabajo técnico correspondiente a Docker y al diseño de base de datos. |  | Elaboración del docker-compose.yml para PostgreSQL y avance del script DDL init_siget_bd.sql. |  | Desde la tarde del 13/09 realicé una revisión integral de coherencia documental entre arquitectura, base de datos, casos de uso, requisitos, diagramas 4+1 y demás evidencias de SIGET, identificando y corrigiendo inconsistencias entre los artefactos del proyecto.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Elaborar la configuración Docker para PostgreSQL e iniciar la elaboración y revisión del script DDL de SIGET. |  | Continuar la revisión del DDL, sus restricciones e índices, actualizar el diccionario de datos y desarrollar las vistas Física y de Despliegue. |  | Finalizar la revisión de coherencia documental iniciada el 13/09, consolidar las correcciones realizadas y verificar que arquitectura, modelo de datos, casos de uso, requisitos y evidencias queden alineados antes del cierre del Sprint 3.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2026-09-12 |  | 2026-09-14 |  | 2026-09-14
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos relevantes. |  | Se debe evitar definir infraestructura física o de despliegue que no haya sido confirmada formalmente para SIGET. |  | La revisión involucra múltiples documentos relacionados, por lo que cualquier corrección puede requerir verificar y actualizar otros artefactos para mantener la trazabilidad.