## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 56
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
CARD-REPO | T-RP01 | Verificación de la estructura oficial Duoc UC y organización de carpetas del repositorio GitHub. | 2
CARD-REPO | T-RP02 | Revisión de nomenclatura, ubicación de documentos y evidencias en el repositorio. | 2
CARD-DCK | T-DK01 | Elaboración de docker-compose.yml para el servicio PostgreSQL. | 3
CARD-DCK | T-DK02 | Configuración del volumen persistente para PostgreSQL en Docker. | 2
CARD-DCK | T-DK03 | Pruebas locales de levantamiento del servicio PostgreSQL y persistencia de datos. | 2
CARD-BD | T-BD01 | Elaboración y revisión del script DDL init_siget_bd.sql con 34 tablas normalizadas. | 4
CARD-BD | T-BD02 | Configuración de restricciones de integridad PK, FK, UNIQUE y CHECK, además de índices. | 3
CARD-BD | T-BD03 | Pruebas de inicialización y ejecución del script DDL sobre PostgreSQL en Docker. | 2
CARD-BD | T-BD04 | Elaboración y actualización del diccionario de datos de SIGET en Excel. | 3
CARD-DIAG | T-DG01 | Diseño y corrección de la Vista Escenario mediante 6 diagramas de casos de uso UML. | 2
CARD-DIAG | T-DG02 | Diseño y corrección de la Vista Lógica mediante dominios funcionales, módulos y dependencias lógicas. | 3
CARD-DIAG | T-DG03 | Diseño y corrección de la Vista Proceso mediante el diagrama de secuencia de gestión técnica de falla. | 3
CARD-DIAG | T-DG04 | Diseño y corrección de la Vista Física con los equipos, periféricos y conectividad relevante para SIGET. | 2
CARD-DIAG | T-DG05 | Diseño y corrección de la Vista Despliegue mediante nodos, entornos de ejecución, contenedores, artefactos y persistencia. | 2
CARD-REV | T-RV01 | Sprint Review, Sprint Retrospective y registro de Objetivo cumplido para el cierre del Sprint 3. | 3
CARD-COH | T-COH01 | Revisión de coherencia documental entre arquitectura, base de datos, casos de uso, requisitos y evidencias del proyecto SIGET. | 18